## Hoja1
| semana: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PROCESO TOTAL | [13 empty] | 20% COMPLETADO
Actividad 1: | Investigación, materiales, limitaciones, organización de actividades | [12 empty] | 60%
Actividad 2: | Presentación del Proyecto | [12 empty] | 100%
Actividad 3: | Anteproyecto | [12 empty] | 100%
Actividad 4: | Transmisión de datos vía serial: Generador de funiciones a realterm (PC). | [12 empty] | 30%
Actividad 5: | Acondicionamiento de señales y transmisión a la aplicación en PC | [12 empty] | 0%
Actividad 6: | Caracterización de los sensores | [12 empty] | 0%
Actividad 7: | Diseño y construcción del prototipo de arma y objetivo | [12 empty] | 0%
Actividad 8: | Integración de partes, todos los sensores | [12 empty] | 0%
Actividad 9: | Hardware listo | [12 empty] | 0%
Actividad 10: | Aplicación final, pruebas, calibración y demostraciones | [12 empty] | 0%
Completado
Pendiente
Entrega